

**รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2**


**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง**

**โดย**

**คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง**

**อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช**



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง**

**เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

------------------------------------

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 30 (5) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. 2562



(นายสันติ พันธวาที)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

**คำนำ**

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในท้องถิ่น และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

**สารบัญ**

**เรื่อง หน้า**

**ส่วนที่ ๑** บทนำ ๑ – ๖

**ส่วนที่ ๒** แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ๗ – ๑๘

* ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง

กับแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น

* ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง

กับแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น

**ส่วนที่ ๓** ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑๙ – ๓๒

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

* บัญชีรายละเอียดรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
* บัญชีรายละเอียดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

**ส่วนที่ ๔** การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e – plan๓๓ – ๓๔

**ส่วนที่ ๕** ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ๓๕ – ๓๖

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ส่วนที่ ๑**

**บทนำ**

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆเพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผน มีความสำคัญ ๕ ประการ คือ

๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆเข้ามาในองค์กร

๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา

๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ

๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

การวางแผน จึงเป็นความพยายามที่เป็นระบบ (System Attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา ซึ่งแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นได้“ระบบติดตาม”จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง **“ระบบประเมินผล”** ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

**ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

เป็นการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กร และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นบรรลุตามวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของ

- ๒ -

นโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำ หรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

**ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด นั่นก็คือ การใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน และนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด

**วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร

๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน

๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ

๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม

๕) เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน

๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน

๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผุ้ให้การสนับสนุนทางการเงิน

๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น

๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

**ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

**ขั้นตอนที่ ๑**

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘

**ขั้นตอนที่ ๒**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

**ขั้นตอนที่ ๓**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)

**ขั้นตอนที่ ๔**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**ขั้นตอนที่ ๕**

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**ดำเนินการติดตามและ**

**ประเมินผลแผนพัฒนา**

**รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น**

**ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

**ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี**

**ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล**

**ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล**

**(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล** การออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กร สอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลและเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

**(๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น** โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ และสอบถามประชาชนในพื้นที่

**เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

**(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน** ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| แบบที่ | ๑ | แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |
| แบบที่ | ๒ | แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
| แบบที่ | ๓/๑ | แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ |
| แบบที่ | ๓/๒ | แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม |
| แบบที่ | ๓/๓ | แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ |

**(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan** ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th))

**ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

๑) ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการบริหารจัดการมากน้อยเพียงใด

๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร แล้วนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

**คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. | นายอรรณพ | คุ้มสวน | ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายธีระวัต | ดำแก้ว | สมาชิกสภา อบต.ทุ่งปรัง | กรรมการ |
| 3. | นายธวัช | ฉิมมุสิก | สมาชิกสภา อบต.ทุ่งปรัง | กรรมการ |
| 4. | นายสุพจน์ | ดำเพ็ง | สมาชิกสภา อบต.ทุ่งปรัง | กรรมการ |
| 5. | นายธานิน | ใจสบาย | ผู้แทนประชาคม | กรรมการ |
| 6. | นางอุษณีย์ | แสนทอง | ผู้แทนประชาคม | กรรมการ |
| 7. | ส.ต.ต.สายันห์ | บุญเวช | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| 8. | นางรุ่งรัตน์ | ตั้งมั่น | หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ | กรรมการ |
|  |  |  | รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | |
| 9. | นางเอื้อมเดือน | มณีรัตน์ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๑0. | นายสุนันท์ | ขุนณรงค์ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| 11. | นางสาวนันทนา | สิงห์สุข | ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กรรมการและเลขานุการ |

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**ส่วนที่ ๒**

**แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา**

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ THAILAND ๔.๐ นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่นตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

**๑. แผนพัฒนาท้องถิ่นเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒**

กรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผน

(๑) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม

(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ

(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง

๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง

๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

**๒. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน**

รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้

นโยบายที่ ๑ นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก

นโยบายที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ

นโยบายที่ ๓ เศรษฐกิจ

นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายที่ ๕ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายที่ ๖ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม

นโยบายที่ ๗ การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ นโยบายที่ ๘ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

**๓. ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)**

ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :** การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดำเนินการ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :** การลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนวทางการดำเนินการ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :** การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย ๕ ประเด็นหลัก ๑๑ แนวทางการดำเนินการ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :** การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดำเนินการ

**๔. THAILAND ๔.๐**

กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ ประกอบด้วย

๑) Productive Growth Engine ซึ่งเป้าหมายสำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศที่มีรายได้สูง (High Income Country) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และ ความคิดสร้างสรรค์

๒) Inclusive Growth Engine เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจายรายได้ โอกาส และความมั่งคั่งที่เกิดขึ้น

๓) Green Growth Engine การสร้างความมั่งคั่งของไทยในอนาคต จะต้องคำนึงถึงการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนาระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม

**๕. นโยบายของรัฐบาล**

**นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา**

ประกอบด้วยนโยบาย ๑๑ ด้าน ดังนี้

๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ

๓) การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ

๔) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

๕) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน

๖) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

๗) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ พัฒนาและนวัตกรรม

๙) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

**๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย**

**กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง**

**ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย**

|  |  |
| --- | --- |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ | การผลิต แปรรูป และการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพแบบครบวงจร |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ | การท่องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ | พัฒนาการเกษตรที่มีศักยภาพในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง  (ข้าว,ไม้ผล,ปศุสัตว์,ประมง) |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ | การพัฒนาสู่เมืองสีเขียว ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง  อย่างยั่งยืน |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคม และการ  โลจิสติกส์ |

**๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช**

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม**

**เป้าประสงค์**

๑. รายได้เพิ่มจากการผลิตทางการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเกษตร

๒. นครศรีธรรมราชเป็นเมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรนวัตกรรม และเกษตรอุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

**กลยุทธ์**

๑. พัฒนาสินค้าและบริการทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการในตลาดสากล (Global Marketing)

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานด้านการผลิต (น้ำ ที่ดิน พันธุ์ ปุ๋ย) ที่พอเพียง

๓. พัฒนากระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นเกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรชุมชน กลุ่มเกษตรกร พ่อค้าในการผลิต การตลาด และการกระจายสินค้าทางการเกษตร

๕. พัฒนาระบบโลจิสติกส์รองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร

๖. ส่งเสริมสถานประกอบการให้ได้การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม นวัตกรรมสีเขียว

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม**

**เป้าประสงค์**

๑. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

**กลยุทธ์**

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน

๒. พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เสริมสร้างโอกาสและศักยภาพการแข่งขันในตลาดการท่องเที่ยว

๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการสื่อสาร การตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก ภายใต้ชื่อ “นครแห่งธรรม”

๔. พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพการให้บริการของบุคลากรท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน เกิดความประทับใจแก่ผู้มาเยือน

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน**

**เป้าประสงค์**

๑. ทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ สิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างยั่งยืน

๒. การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างประหยัด

**กลยุทธ์**

๑. พัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ และสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

๒. อนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัด

๓. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการจัดการภัยพิบัติ การบริหารจัดการน้ำ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔. ส่งเสริม สนับสนุน และรณรงค์ให้มีการใช้พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**เป้าประสงค์**

๑. ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข

๒. ประชาชนได้รับความมั่นคง ปลอดภัย เป็นธรรม

๓. การศึกษามีคุณภาพ ทัดเทียมกับค่ามาตรฐานการศึกษา

๔. ชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**กลยุทธ์**

๑. พัฒนาคุณภาพการให้บริการทางสังคม และการเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๒. ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้าและมีความสุข

๓. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เสริมความมั่นคง ปลอดภัย เป็นธรรมแก่ประชาชน ชุมชน สังคม เป็น “นครที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง”

๔. ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐาน ให้เป็น “นครแห่งการเรียนรู้”

๕. เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง**

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย ความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้าน ดังนี้

“ตำบลทุ่งปรัง คุณภาพชีวิตดี ชุมชนเข้มแข็ง ราษฎรอยู่ดีมีสุข”

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง**

๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต

๔. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร

**เป้าประสงค์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง**

๑. เส้นทางการคมนาคมได้มาตรฐาน พอเพียง สะดวกรวดเร็ว พร้อมสาธารณูปโภคครบครัน และทั่วถึง

๒. ราษฎรมีอาชีพ มีรายได้พอเพียง และส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ

๓. ชุมชนมีความเข้มเข็ง ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด และความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

๔. จัดการศึกษาสร้างคุณภาพพัฒนาสังคมและท้องถิ่น

๕. จัดบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอ

๖. รณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดการเรื่องขยะมูลฝอยที่ดี ถูกสุขลักษณะ

๗. เพิ่มประสิทธิภาพให้บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีคุณธรรมจริยธรรม และสร้างกลไกในสังคมให้ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติ การบริหารจัดการที่ดี

๘. สงเคราะห์ ช่วยเหลือการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ หรือผู้ด้อยโอกาส

๙. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในตำบลทุ่งปรัง

การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ | **20**  (3) | 2.75 |
| (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรและช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | (2) | 2 |
| (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ | (2) | 1.75 |
| (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | (2) | 2 |
| (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) | (2) | 1.88 |
| (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ | (2) | 1.88 |
| (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | (2) | 1.75 |
| (8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | (2) | 1.75 |
| (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (3) | 2.38 |
| 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  (1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาท้องถิ่นเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | **15**  (2) | 2 |
| (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | **(1)** | 0.88 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | (2) | 1.63 |
| (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | (2) | 2 |
| (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | (2) | 1.88 |
| (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weaknrss (จุดอ่อน) O-Opportonity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) | (2) | 1.88 |
| (7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมุติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา | (2) | 1.75 |
| (8) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 -2561 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ | (2) | 1.88 |
| 3. ยุทธศาสตร์  3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาท้องถิ่นเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | **65**  (10) | 8.25 |
| สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาท้องถิ่นเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | **(10)** | 8.50 |
| สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 | **(10)** | 8.50 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)  3.4 วิสัยทัศน์  3.5 กลยุทธ์  3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning)  3.8 แผนงาน  3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  3.10 ผลผลิต/โครงการ | วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น | (5) | 4.25 |
| แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น | (5) | 4.38 |
| เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน | (5) | 4.38 |
| ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ | (5) | 4.50 |
| แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นสี้ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว | (5) | 4.50 |
| ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาท้องถิ่นเศรษฐกิจแลละสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาท้องถิ่นภาค/แผนพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | 4.13 |
| ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นอย่างถูกต้องและครบถ้วน | (5) | 4.25 |
| **รวมคะแนน** | | **100** | **87.63** |

การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 1.การสรุปสถานการณ์ การพัฒนา | เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม) | 10 | 8.38 |
| 2. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้ กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้  2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative) | 10 | 8.88 |
| 3. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพคือการนำเอา เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน  2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative) | 10 | 8.88 |
| 4. แ ผ น ง า น แ ล ะ ยุทธศาสตร์การพัฒนา | 1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน  2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) | 10 | 9 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 5.โครงการพัฒนา  5.1 ความชัดเจนของชื่อ โครงการ  5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ  5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความ ชัด เ จ น นำ ไ ป สู่ ก า ร ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  5.4 โครงการมีความ  สอดคล้องกับแผน  ยุทธศาสตร์ 20 ปี  5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความ สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | **60**  (5) | 4.50 |
| มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ และเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง | (5) | 4.50 |
| สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | (5) | 4.13 |
| โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง (5) โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | (5) | 4.25 |
| โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ | (5) | 4.25 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 5.โครงการพัฒนา (ต่อ)  5.6 โครงการมีความ สอดคล้องกับ Thailand 4.0  5.7 โครงการสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด  5.8 โครงการแก้ไขปัญหา ความยากจนหรือการ เสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ  5.9 งบประมาณ มีความ สอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5.10 มีการประมาณการ ราคาถูกต้องตามหลัก วิธีการงบประมาณ  5.11 มีการกำหนด  ตัวชี้วัด (KPI) และ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ | โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ | (5) | 3.88 |
| โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ แผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน | (5) | 4.50 |
| เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่ จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วย การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) | (5) | 4.13 |
| งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการ จัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy)  (2) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) | (5) | 4.50 |
| การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้ง งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฎในรูปแบบอื่นๆ | (5) | 4.13 |
| มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) | (5) | 4.25 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 5.โครงการพัฒนา (ต่อ)  5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | (5) | 4.38 |
| **รวมคะแนน** | | **100** | **86.50** |

**ส่วนที่ ๓**

**ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา**

**การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มี**  **การดำเนินงาน** | **ไม่มี**  **การดำเนินงาน** |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | 🗸 |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | 🗸 |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | 🗸 |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 🗸 |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 🗸 |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | 🗸 |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | 🗸 |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | 🗸 |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | 🗸 |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ๒๕62 โดยได้กำหนดโครงการ ที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | | **ปี ๒๕๖๑** | | **ปี ๒๕๖๒** | | **ปี ๒๕๖๓** | | **ปี ๒๕๖๔** | | **ปี ๒๕๖5** | | **รวม 5 ปี** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| จำนวน  โครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ  (บาท) |
| ๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ๑.๑ แผนงานสร้างความ  เข้มแข็งของชุมชน |  |  | ๑ | ๘๐,๐๐๐ | ๑ | ๘๐,๐๐๐ | ๑ | ๘๐,๐๐๐ | 1 | 80,000 | 4 | 32๐,๐๐๐ |
|  | ๑.2 แผนงานเคหะและ  ชุมชน |  |  | 1 | 1๐๐,๐๐๐ | 2 | ๓,1๐๐,๐๐๐ | 2 | ๓,1๐๐,๐๐๐ | 2 | ๓,1๐๐,๐๐๐ | 7 | 9,400,๐๐๐ |
|  | ๑.3 แผนงานบริหารทั่วไป |  |  | ๒ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๓๐๐,๐๐๐ | 8 | 1,2๐๐,๐๐๐ |
| **รวม** | |  |  | **4** | **480,๐๐๐** | **5** | **3,480,๐๐๐** | **5** | **3,480,๐๐๐** | **5** | **3,480,๐๐๐** | **19** | **10,920,๐๐๐** |
| ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง  พื้นฐาน | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรม  และการโยธา |  |  | 81 | 46,770,000 | 136 | 97,130,000 | 136 | 79,030,000 | 91 | 48,300,000 | 444 | 271,230,000 |
|  | ๒.๒ แผนงานเคหะและ  ชุมชน |  |  | 9 | 2,300,000 | 12 | 90,740,000 | 11 | 3,100,000 | 11 | 3,100,000 | 43 | 19,874,000 |
| **รวม** | |  |  | **90** | **49,070,000** | **148** | **187,870,000** | **147** | **82,130,000** | **102** | **51,400,000** | **487** | **312,944,000** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพ  ชีวิต | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน | - | - | 3 | 900,000 | 5 | 3,200,000 | 5 | 3,200,000 | 5 | 3,200,000 | 18 | 10,500,000 |
|  | ๓.๒ แผนงานการศึกษา |  |  | 13 | 7,626,000 | 13 | 7,626,000 | 13 | 7,626,000 | 13 | 7,626,000 | 52 | 30,504,000 |
|  | ๓.๓ แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  | 22 | 1,775,000 | 24 | 2,007,000 | 24 | 2,007,000 | 24 | 2,007,000 | 94 | 7,796,000 |
|  | ๓.๔ แผนงานบริหารทั่วไป |  |  | 6 | 723,000 | 9 | 1,263,000 | 11 | 4,363,000 | 9 | 1,263,000 | 35 | 7,612,000 |
|  | ๓.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง  ของชุมชน |  |  | 2 | 1,065,000 | 6 | 1,235,000 | 6 | 1,235,000 | 6 | 1,235,000 | 20 | 4,770,000 |
|  | ๓.๖ แผนงานรักษาความสงบภายใน |  |  | 4 | 430,000 | 4 | 430,000 | 4 | 430,000 | 4 | 430,000 | 16 | 1,720,000 |
|  | ๓.7 แผนงานสาธารณสุข |  |  | 6 | 208,830 | 6 | 208,830 | 3 | 136,440 | 3 | 136,440 | 18 | 690,540 |
|  | ๓.8 แผนงานงบกลาง |  |  | 5 | 19,940,000 | 5 | 19,940,000 | 5 | 19,940,000 | 5 | 19,940,000 | 20 | 79,760,000 |
| **รวม** | |  |  | **61** | **32,667,830** | **72** | **35,909,830** | **71** | **38,937,440** | **69** | **35,837,440** | **237** | **143,352,540** |
| ๔. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากร  ธรรมชาติ และพลังงาน | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ๔.๑ แผนงานการเกษตร |  |  | 2 | 40,000 | 2 | 40,000 | 2 | 40,000 | 2 | 40,000 | 8 | 160,000 |
|  | ๔.๒ แผนงานบริหารทั่วไป |  |  | 2 | 800,000 | 2 | 800,000 | 2 | 800,000 | 2 | 800,000 | 8 | 3,200,000 |
|  | ๔.๓ แผนงานเคหะและชุมชน |  |  | 1 | 200,000 | 2 | 700,000 | 2 | 700,000 | 2 | 700,000 | 7 | 2,300,000 |
| **รวม** | |  |  | **5** | **1,040,000** | **6** | **1,540,000** | **6** | **1,540,000** | **6** | **1,540,000** | **23** | **5,660,000** |
| ๕. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป |  |  | 6 | 1,725,000 | 8 | 2,125,000 | 8 | 2,125,000 | 8 | 2,125,000 | 30 | 8,100,000 |
|  | 5.2 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  | 3 | 2,000,000 | 14 | 1,234,500 | 14 | 1,234,500 | 12 | 10,845,000 | 43 | 37,535,000 |
|  | ๕.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  | 1 | 20,000 | 1 | 20,000 | 1 | 20,000 | 1 | 20,000 | 4 | 80,000 |
| **รวม** | |  |  | **10** | **3,745,000** | **23** | **3,379,500** | **23** | **3,379,500** | **21** | **12,990,000** | **77** | **45,715,000** |
| **รวมทั้งสิ้น** | |  |  | **170** | **87,002,830** | **254** | **232,179,330** | **252** | **129,466,940** | **203** | **105,247,440** | **879** | **518,591,540** |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ  ที่เสร็จ | | จำนวนโครงการ  ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ | | จำนวนโครงการ  ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | | จำนวนโครงการ  ที่มีการยกเลิก | | จำนวนโครงการ  ที่มีการเพิ่มเติม | | จำนวนโครงการทั้งหมด | |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ | 1 | 0.59 | - | - | - | - | 3 | 1.76 | - | - | **4** | **2.35** |
| ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 39 | 22.94 | 2 | 1.18 | - | - | 49 | 28.82 | - | - | **90** | **52.94** |
| ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต | 47 | 27.65 | - | - | - | - | 14 | 8.24 | - | - | **61** | **35.88** |
| ๔. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน | 2 | 1.18 | - | - | - | - | 3 | 1.76 | - | - | **5** | **2.94** |
| ๕. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร | 6 | 3.53 | - | - | - | - | 4 | 2.35 | - | - | **10** | **5.88** |
| **รวม** | **95** | 55.88 | **2** | **1.18** | **-** | **-** | **73** | 42.94 | **-** | **-** | **170** | **100.00** |

**โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี พ.ศ. ๒๕๖2**

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ  ที่ได้รับ | งบประมาณ  ที่เบิกจ่ายไป |
| 1.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.104-01 สายแยกทางหลวง 401 - บ้านเขาเหล็กหมู่ที่ 1,4,13 บ้านเขาเหล็ก – บ้านนา เหม้า ตำบลทุ่งปรัง | ✓ | - | - | 9,699,000 | 4,766,000 |
| ๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขนส่ง – อาจารย์วิสุทธิ์ หมู่ที่ ๗,๕ ตำบลทุ่งปรัง | ✓ | - | - | ๔๙๔,๕๐๐ | ๔๙๔,๕๐๐ |
| 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพช.– สิชลฟาร์ม หมู่ที่ ๑๔ ตำบลทุ่งปรัง | ✓ | - | - | ๔๙๔,6๐๐ | ๔๙๔,6๐๐ |
| 4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวรรณะ–วัดชนาราม หมู่ที่ ๑๕,๘ บ้านชายเขาพรง ต.ทุ่งปรัง | ✓ | - | - | ๔๙๔,๕๐๐ | ๔๙๔,๕๐๐ |
| 5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมอจ้วง-เขตหมู่ที่ ๘ พื้นที่หมู่ที่ ๑๒ บ้านในไร่ ต.ทุ่งปรัง | ✓ | - | - | ๔๙8,0๐๐ | ๔๙8,0๐๐ |
| 6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป้าแวว-ป้าเอียด พื้นที่หมู่ที่ ๖ บ้านในไร่ ต.ทุ่งปรัง | ✓ | - | - | ๔๙8,0๐๐ | ๔๙8,0๐๐ |
| 7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ห้วยหลุมพงศ์ พื้นที่หมู่ที่ ๑-๑๔ บ้านเขาเหล็ก ต.ทุ่งปรัง | ✓ | - | - | 272,0๐๐ | 272,0๐๐ |
| 8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชูชีพ พื้นที่หมู่ที่ ๗ บ้านปลายทอน ต.ทุ่งปรัง | ✓ | - | - | 499,0๐๐ | 499,0๐๐ |
| 9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกโรงสี-บ้านนายเนือง พื้นที่หมู่ที่ ๑๕ บ้านชายเขาพรง | ✓ | - | - | 495,0๐๐ | 495,0๐๐ |
| 10.โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมโชคพัฒนา พื้นที่หมู่ที่ ๑๒ บ้านในไร่ | ✓ | - | - | 379,0๐๐ | 379,0๐๐ |
| 11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสรี – ๔๐๑ หมู่ที่ ๖ | ✓ | - | - | 247,0๐๐ | 247,0๐๐ |
| 12.โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๑-บ้านเขาเหล็ก หมู่ที่ ๑๐-๑๓ ตำบลทุ่งปรัง | - | ✓ | - | 476,5๐๐ | 476,5๐๐ |
| 13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายผู้ใหญ่ศรี-จิตเจตน์ พื้นที่หมู่ที่ ๑๒ บ้านในไร่ ตำบลทุ่งปรัง | - | ✓ | - | 85,8๐๐ | 85,8๐๐ |
| **รวม** | **11** | **2** | **-** | 9,699,000 | 9,699,000 |

**โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน | จำนวนเงิน |
| ๑ | โครงการตกแต่งเรือพนมพระ | วัดปัณณาราม | ๓๐,๐๐๐ |
| ๒ | โครงการตกแต่งเรือพนมพระ | วัดถ้ำเทียนถวาย | ๓๐,๐๐๐ |
| ๓ | โครงการตกแต่งเรือพนมพระ | วัดชนาราม | ๓๐,๐๐๐ |
| ๔ | โครงการตกแต่งเรือพนมพระ | วัดกุมแป | ๓๐,๐๐๐ |
| ๕ | โครงการตกแต่งเรือพนมพระ | วัดดอนนนท์ | ๓๐,๐๐๐ |
| ๖ | โครงการตกแต่งเรือพนมพระ | วัดมณีประสิทธิ์ | ๓๐,๐๐๐ |
| ๗ | โครงการตกแต่งเรือพนมพระ | คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ | ๓๐,๐๐๐ |
| ๘ | โครงการตกแต่งเรือพนมพระ | คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ | ๓๐,๐๐๐ |
| ๙ | โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมวันวิสาขะแห่ผ้าขึ้นถ้ำ (เขาพรง) | คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ | 120,000 |
| ๑๐ | โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน | มัสยิดอัลมุฮัมมะดียะห์ | ๕๐,๐๐๐ |
| 11 | โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน | มัสยิดดารุลอามาน | ๕๐,๐๐๐ |
| 12 | โครงการจัดงานวันตรุษอิดิลฟิตรี | มัสยิดดารุลอามานและมัสยิดอัลมุฮัมมะดียะห์ | 50,000 |
| 13 | โครงการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน  “หนองเต่าคัพ” | โรงเรียนวัดชนาราม | 82,000 |
| 14 | โครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล “วัดถ้ำคัพ” | โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย | ๑๐๐,๐๐๐ |
| 15 | โครงการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอสิชล ประจำปี 2562 | ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล | 40,000 |
| 16 | โครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชล ประจำปี 2562 | ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล | 20,000 |
| 17 | โครงการจัดงานสืบสานประเพณี”แห่หมรับรับเดือนสิบ” | ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล | 20,000 |
| 18 | โครงการจัดงานประเพณีมาฆะบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 | ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล | 3,000 |
| 19 | โครงการจัดงานวันปิยมหาราช | ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล | 1,000 |
| 20 | โครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร | ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล | 10,000 |
| 21 | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “๑๒ สิงหา  พระบรมราชินีนาถ” | ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล | 10,000 |
| 22 | โครงการแข่งขันกีฬาสีกลุ่มทุ่งปรัง | โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา | 400,000 |
| 23 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมงพื้นบ้านบ้านปลายทอน | กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านปลายทอน | 30,000 |
| **รวม** | | | **1,226,๐๐๐** |

**แผนภูมิแสดงโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)**

**แผนภูมิแสดงโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)**

**แผนภูมิแสดงงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)**

**การจัดทำงบประมาณ**

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖2 เมื่อวันที่ 21 กันยายน ๒๕๖2 โดยตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖2 เป็นเงินทั้งสิ้น ๗6,๐๐๐,๐๐๐ บาท

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **บัญชีรายละเอียดรายรับ** | | | | | | | | | |
| **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | | | | | | | |
| **รายการ** | | | **รหัสบัญชี** | **ประมาณการ** | | | **รายรับจริง** | | |
|
| **รายได้จัดเก็บเอง** | | |  |  | | |  | | |
| ๑. หมวดภาษีอากร | | | ๔๑๑๐๐๐๐๐ |  | | |  | | |
| ๑.๑ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | | | ๔๑๑๐๐๐๐๑ | ๘๓๐,๐๐๐ | | | ๘๔๑,๓๓๓.๐๐ | | |
| ๑.๒ ภาษีบำรุงท้องที่ | | | ๔๑๑๐๐๐๐๒ | ๘๔,๐๐๐ | | | ๘๔,๐๗๙ | | |
| ๑.๓ ภาษีป้าย | | | ๔๑๑๐๐๐๐๓ | ๑๒๐,๐๐๐ | | | ๑๕๗,๐๐๖ | | |
|  | | |  | **๑,๐๓๔,๐๐๐** | | | **๑,๐๘๒,๔๑๘** | | |
| ๒. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ  ใบอนุญาต | | | ๔๑๒๐๐๐๐๐ |  | | |  | | |
| ๒.๑ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ  ขายสุรา | | | ๔๑๒๑๐๐๐๔ | ๕,๐๐๐ | | | ๓,๒๑๐.๗๐ | | |
| ๒.๒ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | | | ๔๑๒๑๐๐๐๕ | ๒,๐๐๐ | | | - | | |
| ๒.๓ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม  อาคาร | | | ๔๑๒๑๐๐๐๗ | ๒๐,๐๐๐ | | | ๗,๔๐๕ | | |
|  |
| ๒.๔ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | | | ๔๑๒๑๐๐๒๙ | ๔,๐๐๐ | | | ๑,๖๑๐ | | |
| ๒.๕ ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร  ทางบก | | | ๔๑๒๒๐๐๐๒ | ๓๐,๐๐๐ | | | ๕,๖๐๐ | | |
| ๒.๖ ค่าปรับการผิดสัญญา | | | ๔๑๒๒๐๐๑๐ | ๙๕๐,๐๐๐ | | | ๙๑๘,๓๐๒ | | |
| ๒.๗ ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม  อาคาร | | | ๔๑๒๓๐๐๐๗ | ๑๕,๐๐๐ | | | ๑,๓๐๐๐ | | |
|  |
|  | | | **๑,๐๒๖,๐๐๐** | | | **๙๓๗,๔๒๗.๗๐** | | |
| ๓. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | | ๔๑๓๐๐๐๐๐ |  | | |  | | |
| ๓.๑ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | | | ๔๑๓๐๐๐๐๓ | ๔๔๐,๐๐๐ | | | ๒๔๘,๐๓๐.๗๔ | | |
|  | | |  | **๔๔๐,๐๐๐** | | | **๒๔๘,๐๓๐.๗๔** | | |
| ๔. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | | ๔๑๕๐๐๐๐๐ |  | | |  | | |
| ๔.๑ ค่าขายแบบแปลน | | | ๔๑๕๐๐๐๐๔ | ๓๕๐,๐๐๐ | | | ๒๑๒,๓๐๐ | | |
| ๔.๒ รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | | | ๔๑๕๙๙๙๙๙ | ๑๐๐,๐๐๐ | | | ๘๕,๔๐๕ | | |
|  | | |  | **๔๕๐,๐๐๐** | | | **๒๙๗,๗๐๕** | | |
| **รายการ** | | | **รหัสบัญชี** | **ประมาณการ** | | | **รายรับจริง** | | |
| ๑. หมวดภาษีจัดสรร | | | ๔๒๑๐๐๐๐๐ |  | | |  | | |
| ๑.๑ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือ  ล้อเลื่อน | | | ๔๒๑๐๐๐๐๑ | ๔๐๐,๐๐๐ | | | ๖๒๑,๔๑๕.๕๘ | | |
| ๑.๒ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ | | | ๔๒๑๐๐๐๐๒ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | | | ๑๐,๙๖๗,๘๐๐.๔๒ | | |
| ๑.๓ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ | | | ๔๒๑๐๐๐๐๔ | ๕,๒๐๐,๐๐๐ | | | ๔,๖๓๕,๒๐๙.๗๘ | | |
| ๑.๔ ภาษีธุรกิจเฉพาะ | | | ๔๒๑๐๐๐๐๕ | ๒๗๐,๐๐๐ | | | ๑๖๐,๘๗๓.๗๒ | | |
| ๑.๕ ภาษีสุรา | | | ๔๒๑๐๐๐๐๖ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | | | - | | |
| ๑.๖ ภาษีสรรพสามิต | | | ๔๒๑๐๐๐๐๗ | ๕,๕๐๐,๐๐๐ | | | ๑๐,๐๓๑,๑๓๗.๕๖ | | |
| ๑.๗ ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียม  ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | | | ๔๒๑๐๐๐๑๑ | ๕๐,๐๐๐ | | | ๔,๗๘๙ | | |
| ๑.๘ ค่าภาคหลวงแร่ | | | ๔๒๑๐๐๐๑๒ | ๒๗๐,๐๐๐ | | | ๒๗๗,๒๓๗.๕๑ | | |
| ๑.๙ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | | | ๔๒๑๐๐๐๑๓ | ๑๙๐,๐๐๐ | | | ๔๙๐,๘๙๘ | | |
| ๑.๑๐ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ  นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | | | ๔๒๑๐๐๐๑๕ | ๓,๖๐๐,๐๐๐ | | | ๓,๒๐๔,๕๐๗ | | |
| ๑.๑๑ อากรประทานบัตรและอาญาบัตร  การประมง | | | ๔๒๑๐๐๐๑๖ | ๒๐,๐๐๐ | | | - | | |
| **รวม** | | |  | **๒๘,๐๐๐,๐๐๐** | | | **๓๐,๓๙๓,๘๖๙.๓๙** | | |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.** | | |  |  | | |  | | |
| ๑. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | | | ๔๓๑๐๐๐๐๐ | ๔๕,๐๕๐,๐๐๐ | | | ๓๖,๓๔๘,๘๔๔ | | |
| **รวม** | | |  | **๔๕,๐๕๐,๐๐๐** | | | **๓๖,๓๔๘,๘๔๔** | | |
| **รวมรายรับจริงตามงบประมาณ** | | |  | **๗๖,๐๐๐,๐๐๐** | | | **๖๙,๓๐๘,๒๙๔.๘๓** | | |
| **เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ** | | | ๔๔๐๐๐๐๐๐ |  | | |  | | |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ | | | ๔๔๑๐๐๐๐๑ | - | | |  | | |
| - ชุดอุปกรณ์ห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา DLTV | | |  | - | | | ๒๕,๐๐๐ | | |
| - โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวง ๔๐๑ บ้านเขาเหล็ก ม.๑๔,๑๓ | | |  | - | | | ๔,๕๔๐,๐๐๐ | | |
| - โครงการถนน คสล.สายชูชีพ ม.๗ | | |  | - | | | ๔๙๒,๐๐๐ | | |
| - โครงการถนน คสล.สายป้าแวว-ป้าเอียด ม.๖ | | |  | - | | | ๔๙๖,๐๐๐ | | |
| - โครงการถนน คสล.สายขนส่ง – อ.วิสุทธิ์ ม.๗,๕ | | |  |  | | | ๔๘๗,๐๐๐ | | |
| - โครงการถนน คสล.ร.พ.ช. – สิชลฟาร์ม ม.๑๔ | | |  |  | | | ๔๘๗,๐๐๐ | | |
| - โครงการถนน คสล.สายห้วยหลุมพงศ์ ม.๑-๑๔ บ้านเขาเหล็ก | | |  |  | | | ๒๖๘,๐๐๐ | | |
| - โครงการถนน คสล.สายสามแยกโรงสี – บ้านนายเนือง ม.15 | | |  |  | | | ๔๙๓,๐๐๐ | | |
| - โครงการถนน คสล.สายวรรณะ – วัดชนาราม ม.๑๕,๘ บ้านชายเขาพรง | | |  |  | | | ๔๘๗,๐๐๐ | | |
| - โครงการถนน คสล.สายหมอจ้วง – เขต ม.๘,๑๒ | | |  |  | | | ๔๙๓,๓๐๐ | | |
| - โครงการถนน คสล.สายสมโชคพัฒนา ม.๑๒ บ้านในไร่ | | |  |  | | | ๓๗๔,๐๐๐ | | |
| - โครงการถนน คสล.สายเสรี ๔๐๑ ม.๖ | | |  |  | | | ๒๓๓,๐๐๐ | | |
| - โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายผู้ใหญ่ศรี-จิตเจตน์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งปรัง | | |  |  | | | ๘๔,๐๐๐ | | |
| - โครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic Concrete สายแยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ – บ้านเขาเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ ตำบลทุ่งปรัง | | |  |  | | | ๔๗๕,๐๐๐ | | |
| **รวม** | | |  |  | | | **๙,๔๓๔,๓๐๐** | | |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น | | | ๔๔๑๐๐๐๐๒ |  | | |  | | |
| ๑.เงินบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.อ.สิชล | | |  |  | | | ๒๗๐,๐๐๐ | | |
| **รวม** | | |  |  | | | **๒๗๐,๐๐๐** | | |
| **รวมรับจริงตามงบประมาณ** | | | | **๗๖,๐๐๐,๐๐๐** | | | **๖๙,๓๐๘,๒๙๔.๘๓** | | |
| **รวมรับจริงนอกงบประมาณ** | | | | **-** | | | **๙,๑๔๕,๓๐๐** | | |
| **รวมรายรับทั้งสิ้น** | | | | **๗๖,๐๐๐,๐๐๐** | | | **๗๘,๔๕๓,๕๙๔.๘๓** | | |
|  | | | | | | | | |
| **บัญชีรายละเอียดรายจ่าย** | | | | | | | | | |
| **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒** | | | | | | | | | |
| **รายการ** | | | | | | **ประมาณการ** | | | **รายจ่ายจริง** |
| **แผนงานงบกลาง** | | | | | |  | | |  |
| ๑) รายจ่ายงบกลาง | | | | | |  | | |  |
| ๑.๑) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | | | | | ๒๕๐,๐๐๐ | | | ๒๔๔,๘๗๖ |
| ๑.๒) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | | | | | | ๑๕,๓๘๐,๐๐๐ | | | ๑๔,๒๐๙,๕๐๐ |
| ๑.๓) เบี้ยยังชีพคนพิการ | | | | | | ๕,๒๐๐,๐๐๐ | | | ๓,๘๔๐,๐๐๐ |
| ๑.๔) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | | | | | | ๙๐,๐๐๐ | | | ๗๒,๐๐๐ |
| ๑.๕) เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน | | | | | | ๑๐,๒๖๐ | | | ๑๐,๒๖๐ |
| ๑.๖) สำรองจ่าย | | | | | | ๖๔๔,๐๐๐ | | | ๖๔๐,๑๒๗ |
| ๑.๗) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งปรัง | | | | | | ๕๐,๐๐๐ | | | - |
| ๑.๘) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งปรัง | | | | | | ๓๐๐,๐๐๐ | | | ๓๐๐,๐๐๐ |
| ๑.๘) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (กบท.) | | | | | | ๓๐๙,๕๐๐ | | | ๓๐๙,๕๐๐ |
| รวมรายจ่ายงบกลาง | | | | | | ๒๒,๒๓๓,๗๖๐ | | | ๑๙,๖๒๖,๒๖๓ |
| **งบบุคลากร** | | | | | |  | | |  |
| ๒.๑) เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | | ๓,๕๒๐,๒๐๐ | | | ๓,๓๔๘,๗๒๐ |
| ๒.๒) เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | ๑๖,๖๔๗,๐๐๐ | | |  |
| - แผนงานบริหารทั่วไป | | | | | |  | | | ๙,๑๔๘,๘๑๗ |
| - แผนงานการศึกษา | | | | | |  | | | ๔,๔๘๑,๓๙๕ |
| - แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | |  | | | ๑,๓๕๔,๖๙๖ |
| หมวดค่าตอบแทน | | | | | | ๒,๙๗๗,๗๔๐ | | |  |
| - แผนงานบริหารทั่วไป | | | | | |  | | | ๑,๓๖๙,๔๐๑ |
| - แผนงานการศึกษา | | | | | |  | | | ๕๐๓,๑๔๐ |
| - แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | |  | | | ๖๙๘,๐๖๐ |
| หมวดค่าใช้สอย | | | | | | ๖,๓๗๑,๗๐๐ | | |  |
| - แผนงานบริหารทั่วไป | | | | | |  | | | ๑,๒๙๔,๗๑๙.๖๘ |
| - แผนงานการศึกษา | | | | | |  | | | ๑,๖๗๑,๑๗๒ |
| - แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | |  | | | ๑๘๘,๓๙๐ |
| - แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | |  | | | ๕๔,๑๖๔ |
| - แผนงานสาธารณสุข | | | | | |  | | | ๙๗,๔๔๐ |
| - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | |  | | | ๑๑๐,๘๑๔ |
| - แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | | |  | | | ๔๗๔,๑๒๘ |
| - แผนงานการเกษตร | | | | | |  | | | ๓,๗๕๐ |
| **รายการ** | | | | | | **ประมาณการ** | | | **รายจ่ายจริง** |
| หมวดค่าวัสดุ | | | | | | ๔,๐๖๕,๖๐๐ | | |  |
| - แผนงานบริหารทั่วไป | | | | | |  | | | ๖๙๔,๖๖๘.๖๒ |
| - แผนงานการศึกษา | | | | | |  | | | ๑,๗๘๗,๑๕๐.๘๖ |
| - แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | |  | | | ๔๘๔,๙๖๕.๘๓ |
| - แผนงานสาธารณสุข | | | | | |  | | | ๗,๙๔๕.๒๐ |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค | | | | | | ๕๐๕,๐๐๐ | | |  |
| - แผนงานบริหารทั่วไป | | | | | |  | | | ๓๐๐,๔๑๙.๕๘ |
| - แผนงานการศึกษา | | | | | |  | | | ๓๒,๙๔๓.๐๕ |
| หมวดค่าครุภัณฑ์ | | | | | | ๑,๔๕๖,๒๐๐ | | |  |
| - แผนงานบริหารทั่วไป | | | | | |  | | | ๒,๕๕๕,๖๒๔ |
| - แผนงานการศึกษา | | | | | |  | | | ๒๘๙,๙๓๐ |
| - แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | |  | | | ๑๓๔,๐๗๐.๒๐ |
| หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | ๑๓,๕๗๘,๘๐๐ | | |  |
| - แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | |  | | | ๒๒,๒๘๑,๓๐๐ |
| หมวดรายจ่ายอื่น | | | | | | ๒๕,๐๐๐ | | |  |
| - แผนงานบริหารทั่วไป | | | | | |  | | | ๒๕,๐๐๐ |
| หมวดเงินอุดหนุน | | | | | | ๔,๖๑๙,๐๐๐ | | |  |
| - แผนงานบริหารทั่วไป | | | | | |  | | | ๒๑,๐๐๐ |
| - แผนงานการศึกษา | | | | | |  | | | ๒,๖๙๑,๗๖๐ |
| - แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | |  | | | ๕๖๘,๒๖๙ |
| - แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | | |  | | | ๑,๑๔๕,๐๐๐ |
| **รวมรายจ่าย** | | | | | | **๗๖,๐๐๐,๐๐๐** | | | **๖๕,๘๔๖,๘๖๗** | |
| **รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ** | | | | | | | | | **๙,๗๐๔,๓๐๐** | |
| **รายจ่ายจากเงินสะสม** | | | | | | | | | **๑,๘๙๔,๐๐๐** | |
|  | | | **รวมรายจ่ายทั้งสิ้น** | | | | | | **๗๗,๔๔๕,๑๖๖.๗๓** | |
| **รายรับสูงกว่ารายจ่าย** | | | | | | **๓,๔๖๑,๔๗๘.๑๐** | |

**…..**

**ส่วนที่ ๔**

**การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e - Plan**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังจึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

**รายงานสรุปผลการดำเนินงาน e-plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**

**(**[**www.dla.go.th**](http://www.dla.go.th)**)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนการดำเนินการ ทั้งหมด** | | | | **อนุมัติงบประมาณ** | | | | **ลงนามสัญญา** | | | | **เบิกจ่าย** | | | | **100%** | | | |
| **จำนวน โครงการ** | **คิดเป็น** | **งบประมาณ** | **คิดเป็น** | **จำนวน โครงการ** | **คิดเป็น** | **งบประมาณ** | **คิดเป็น** | **จำนวน โครงการ** | **คิดเป็น** | **งบประมาณ** | **คิดเป็น** | **จำนวน โครงการ** | **คิดเป็น** | **งบประมาณ** | **คิดเป็น** | **จำนวน โครงการ** | **คิดเป็น** | **งบประมาณ** | **คิดเป็น** |
| 1.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ | 7.0 | 6.86 | 720,000.00 | 1.07 | 1.0 | 3.33 | 60,000.00 | 0.20 | 1.0 | 5.88 | 51,316.00 | 0.22 | 1.0 | 6.67 | 51,316.00 | 0.24 | 1.0 | 7.69 | 51,316.00 | 0.25 |
| 2.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 40.0 | 39.22 | 35,000,000.00 | 51.97 | 7.0 | 23.33 | 3,492,400.00 | 11.90 | 4.0 | 23.53 | 1,988,000.00 | 8.64 | 3.0 | 20.00 | 1,490,000.00 | 6.97 | 3.0 | 23.08 | 1,490,000.00 | 7.30 |
| 3.ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต | 45.0 | 44.12 | 29,630,000.00 | 44.00 | 15.0 | 50.00 | 24,793,700.00 | 84.50 | 11.0 | 64.71 | 20,548,687.36 | 89.31 | 11.0 | 73.33 | 19,830,366.04 | 92.79 | 9.0 | 69.23 | 18,876,070.00 | 92.45 |
| 4.ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ  และพลังงาน | 2.0 | 1.96 | 220,000.00 | 0.33 | 1.0 | 3.33 | 20,000.00 | 0.07 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร | 8.0 | 7.84 | 1,777,000.00 | 2.64 | 6.0 | 20.00 | 975,000.00 | 3.32 | 1.0 | 5.88 | 420,000.00 | 1.83 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **รวม** | **102.0** |  | **67,347,000.00** |  | **30.0** |  | **29,341,100.00** |  | **17.0** |  | **23,008,003.36** |  | **15.0** |  | **21,371,682.04** |  | **13.0** |  | **20,417,386.00** |  |

|  |
| --- |
| **รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 256๒ อบต.ทุ่งปรัง สิชล จ.นครศรีธรรมราช** |
|  |

**ส่วนที่ ๕**

**ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม**

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นโดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม มีดังนี้

**๑. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน**

เป็นการประเมิน ตรวจสอบ ปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนา หรือจุดอ่อนเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้

**๑.๑ จุดแข็ง (S : Strength)**

(๑) ระบบการบริหารจัดการมีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ และมีการมอบอำนาจ หรือมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน

(๒) มีระบบสารสนเทศอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมในการใช้ปฏิบัติงาน

(๓) บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

(๔) ประชาชน ผู้นำชุมชนมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

(๕) ประชาชนยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

(๖) พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำการเกษตร และมีพื้นที่ติดกับทะเล จึงมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว ผลไม้

(๗) พื้นที่มีความสงบไม่ค่อยมีปัญหาด้านความปลอดภัย

(๘) มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการอื่นในพื้นที่

**๑.๒ จุดอ่อน (W : Weakness)**

(๑) ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตลอดเวลา ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสน ขาดความชัดเจน

(๒) งบประมาณในการดำเนินงานมีอยู่จำกัด ทำให้การพัฒนาเกิดความล่าช้าและไม่ทั่วถึงครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

(๓) อาคารสถานที่ปฏิบัติงานค่อนข้างคับแคบ ทำให้ไม่สะดวกในการปฏิบัติงานและการมาติดต่อราชการของประชาชน

(๔) ขาดแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในฤดูแล้ง

(๕) ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง

**๒. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก**

เป็นการประเมิน ตรวจสอบ ปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้

**๒.๑ โอกาส (O : Opportunity)**

(๑) มีสถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาในพื้นที่

(๒) เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการสำคัญของอำเภอสิชล และเป็นเส้นทางสายหลักในการเดินทางไปยังอำเภอและจังหวัดอื่นๆ

(๓) มีสถานที่ท่องเที่ยวด้านโบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติชายฝั่งทะเล

**๒.๒ อุปสรรค (T : Threat)**

(๑) การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบจึงเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน เนื่องจากข้อจำกัดด้านอำนาจหน้าที่และข้อจำกัดด้านงบประมาณ

(๒) เนื่องจากมีถนนสายหลักในการสัญจร ทำให้มีรถผ่านไปมาเป็นจำนวนมาก และอาจเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ได้

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

***🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵***