แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แบบ ผด.02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง   อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1.1 ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2568
	พ.ศ. 2569
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	โครงการฝึกอบรมอาชีพ
	อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ในการประกอบอาชีพ
	2๐,๐๐๐
	อบต.
ทุ่งปรัง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2569


.
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2568
	พ.ศ. 2569
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในแพรก หมู่ที่ 3

	คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุก  กว้างข้างละ 0.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด      
	499,000
	หมู่ที่3
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิถุนายน2569

	2.
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายครูโชคดี  หมู่ที่  6
	คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 146.50  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 586.00 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุก  กว้างข้างละ 0.50 เมตร  วางท่อ  คสล.  จำนวน  7  ท่อน  รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	432,000
	หมู่ที่ 6
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม 2569

	3.
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายซอยบ้านนายราม - สายเหมืองแร่  หมู่ที่  14
	คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุก  กว้างข้างละ 0.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด    

	499,000
	หมู่ที่ 14
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม 2569

	4.
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทุ่งเรง - บ้านน้าเบย  หมู่ที่  3
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุก  กว้างข้างละ 0.50 เมตร  วางท่อ คสล.จำนวน  7  ท่อน รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด      

	497,000
	หมู่ที่ 3
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม 2569

	5.
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายด่วน – ชลประทาน หมู่ที่ ๒

	คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 165.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุก  กว้างข้างละ 0.50 เมตร  วางท่อ  คสล. จำนวน  14 ท่อน รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด      
	499,000
	หมู่ที่ 2
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม 2569

	6.
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนายดะนาน  หมู่ที่  5
	คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุก  กว้างข้างละ 0.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด      
	499,000
	หมู่ที่ 5
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม 2569

	7.
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านลุงสาย - บ้านนายหลัก หมู่ที่ 12
	คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 165.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุก  กว้างข้างละ 0.50 เมตร  วางท่อ  คสล.  จำนวน  14  ท่อน  รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด      
	236,000
	หมู่ที่ 12
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม 2569

	8.
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายสมโชคพัฒนา  หมู่ที่  13
	คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุก  กว้างข้างละ 0.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด      
	499,000
	หมู่ที่ 13
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม2569

	9.
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายสิชลฟาร์ม  หมู่ที่ 14
	คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 168.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 672.00 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุก  กว้างข้างละ 0.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด      
	480,000
	หมู่ที่ 14
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม 2569

	10.
	ก่อสร้างถนนบุกเบิก  ซอยจ่าชุ้ง หมู่ที่ 7

	ถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00  เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายซอย  1  ป้าย  รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด      
	141,000
	หมู่ที่ 7
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิถุนายน 2569

	11.
	ก่อสร้างถนนบุกเบิก  สายซอยตาพงษ์  หมู่ที่ 10
	ถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 375.00  เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,250.00 ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายซอย  1  ป้าย  รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด      
	442,000
	หมู่ที่ 10
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิถุนายน 2569

	12.
	ก่อสร้างถนนบุกเบิก  สายนางปลอบ  เกษรสิทธิ์ - บ้านนายปิยะวัชย์  ใจห้าว  หมู่ที่ 1
	ถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 550.00  เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,750.00 ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายซอย  1  ป้าย  รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด      
	499,000
	หมู่ที่ 1
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิถุนายน 2569

	13.
	ก่อสร้างถนนบุกเบิก สายนายประศาสตร์ - บ้านนายยุทธนา เพชรชู หมู่ที่ 1
	ถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 440.00  เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,640.00 ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายซอย  1  ป้าย  รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด      

	492,000
	หมู่ที่ 1
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิถุนายน 2569

	14.
	ถนนบุกเบิก  สายนายสวิต  ทองมีขวัญ  หมู่ที่ 13
	ถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 190.00  เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 950.00 ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายซอย  1  ป้าย  รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด      
	189,000
	หมู่ที่ 13
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิถุนายน 2569

	15.
	ถนนบุกเบิก  สายบ้านนายวิรุณ  เพ็ชรเพ็ง - นายชำนาญ ชูชื่น  หมู่ที่ 15
	ถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500.00  เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตารางเมตร  วางท่อ คสล. จำนวน 28 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายซอย  1  ป้าย  รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด     
	485,000
	หมู่ที่ 15
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิถุนายน 2569

	16.
	ก่อสร้างประตูรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปัณณาราม (กองการศึกษาฯ)
	ก่อสร้างประตูรั้ว จำนวน 2 จุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปัณณาราม  รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

	25,000
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปัณณาราม  
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม 2569

	17.
	ก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งคลองท่าควาย  บ้านน้าคุด - จินา  หมู่ที่  4
	วางหินระยะทาง  50.00  เมตร  หนา  0.70  เมตร Slop 7.5  เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกว่า  375.00 ตร.ม.  (พื้นที่ Slop) พร้อมติดตั้ง รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	322,000
	หมู่ที่ 4
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2569

	18.
	ก่อสร้างอ่างล้างหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งไม้เรียง (กองการศึกษาฯ)
	ก่อสร้างอ่างล้างหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งไม้เรียง     รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	40,000
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งไม้เรียง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม 2569

	19.
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over Lay) สายคลองพอ - เขากิว  หมู่ที่  11
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  240.00  เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.00  ตารางเมตร    รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	499,000
	หมู่ที่ 11
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2569

	20.
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายทุ่งคา - สามแยกบ้านถนนตก หมู่ที่  6

	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  240.00  เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.00  ตารางเมตร    รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	499,000
	หมู่ที่ 6
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2569

	21.
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over Lay) สายนายสมพร - กวี  หมู่ที่  16

	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  240.00  เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.00  ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	499,000
	หมู่ที่ 16
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2569

	22.
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายบ้านชายทะเล - จอมพิบูลย์ - เขาใหญ่ หมู่ที่  7
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง  9.00  เมตร  ยาว  110.00 เมตร หนา 0.04  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 990.00  ตารางเมตร    รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	496,000
	หมู่ที่ 7
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2569

	23.
	โครงการปรับปรุงถนน  สายนาลึก – บ้านหมอจ้วง หมู่ที่  8
	ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก  กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  400.00  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000.00  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	358,000
	หมู่ที่ 8
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิถุนายน 2569

	24
	โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก  ซอยหน้าโรงงาน - พังยาว  หมู่ที่  3 (รายการกันเงิน งบ 2568)
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก  กว้าง  5.00  เมตร ยาว  550.00 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  2,750.00  ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการจำนวน  2 ป้าย   และป้ายซอย  1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	498,000
	หมู่ที่ 3  
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม 2568

	25
	โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก  สายบ้านบังบ่าว  หมู่ที่  5 (รายการกันเงิน งบ 2568)
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก  กว้าง  4.00  เมตร ยาว  160.00 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  640.00  ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการจำนวน  2 ป้าย   และป้ายซอย  1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	229,000
	หมู่ที่  5  
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม 2568

	26
	โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก  สายบ้านลุงฮั่น  หมู่ที่  16 (รายการกันเงิน งบ 2568)
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก  กว้าง  5.00  เมตร ยาว  138.00 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  690.00  ตารางเมตร วางท่อ คสล.  0.60  จำนวน  7  ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการจำนวน  2 ป้าย   และป้ายซอย  1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	137,000
	หมู่ที่ 16  
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม 2568

	27
	โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก  สายปลัดฤกษ์  หมู่ที่ 9 - หมู่ที่  3  ตำบลฉลอง(รายการกันเงิน งบ 2568) 
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก  กว้าง 5.00  เมตร ยาว  370.00 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,850.00  ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการจำนวน  2 ป้าย   และป้ายซอย  1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	324,000
	หมู่ที่ 9
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม 2568

	28
	โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก  สายสวนปาล์มนายปราโมทย์  สิงห์สุ  หมู่ที่  14  (รายการกันเงิน งบ 2568) 
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก  กว้าง 5.00  เมตร ยาว  500.00 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  2,500.00  ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการจำนวน  2 ป้าย   และป้ายซอย  1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	490,000
	หมู่ที่  14  
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม 2568

	29
	โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก  สายสามแยกศรีทอง  วิชัยกุล  หมู่ที่  12   (รายการกันเงิน งบ 2568) 
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก  กว้าง 4.00  เมตร ยาว  430.00 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,720.00  ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการจำนวน  2 ป้าย   และป้ายซอย  2 ป้าย  รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	387,000
	หมู่ที่ 12
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม 2568

	30
	โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก  สายเสรีรวมใจ  หมู่ที่  8  (รายการกันเงิน งบ 2568) 
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก  กว้าง 4.00  เมตร ยาว  390.00 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,560.00  ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการจำนวน  2 ป้าย   และป้ายซอย  1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	302,000
	หมู่ที่ 8
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม 2568

	31
	โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก  สายเลียบคลองบ้านนายอุดร - นายประวิง  หมู่ที่  1  (รายการกันเงิน งบ 2568) 
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก  กว้าง 5.00  เมตร ยาว  370.00 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,850.00  ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการจำนวน  2 ป้าย   และป้ายซอย  1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	261,000
	หมู่ที่ 1
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม 2568

	32
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายคลองพอ - เขากิว  หมู่ที่  11  (รายการกันเงิน งบ 2568) 
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  230.00  เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  920.00 ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการจำนวน  2 ป้าย   รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	499,000
	หมู่ที่  11  
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม 2568

	33
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายบ้านชายทะเล – จอมพิบูลย์ - เขาใหญ่  หมู่ที่  7 (รายการกันเงิน งบ 2568)
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง  9.00  เมตร  ยาว  100.00  เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  900.00 ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการจำนวน  2 ป้าย   รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	475,000
	หมู่ที่ 7
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม 2568

	34
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายสามแยกต้นตอ – คลองพอ  หมู่ที่  11  (รายการกันเงิน งบ 2568) 
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  230.00  เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  920.00 ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการจำนวน  2 ป้าย   รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	497,000
	หมู่ที่ 11
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม 2568

	35
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายหมู่ที่ 10 -   หมู่ที่  6  (รายการกันเงิน งบ 2568)
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  61.00  เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  305.00 ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการจำนวน  2 ป้าย   รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	 163,000
	หมู่ที่ 10
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม 2568

	36
	โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายบ้านผู้ใหญ่ไข่ - ถนนทราย  หมู่ที่  10(รายการกันเงิน งบ 2568)   
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  180.00  เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  720.00 ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการจำนวน  2 ป้าย   รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	390,000
	หมู่ที่ 10
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม 2568

	37
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายนายด่วน - ชลประทาน  หมู่ที่  2(รายการกันเงิน งบ 2568)
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 175.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  700.00  ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ  0.50  เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ 2 ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	499,000
	หมู่ที่  2
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม 2568

	38
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายนายสมจิต  ชนะคุ้ม  หมู่ที่  4(รายการกันเงิน งบ 2568)
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 170.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  680.00  ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ  0.50  เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ 2 ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด  
	486,000  
	หมู่ที่  4
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม 2568

	39
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านลุงสาย - สายบ้านนายหลัก            หมู่ที่  12(รายการกันเงิน งบ 2568)
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 82.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  328.00  ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ  0.50  เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ 2 ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด  
	236,000  
	หมู่ที่  12
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม 2568

	40
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายสิชลฟาร์ม  หมู่ที่  14(รายการกันเงิน งบ 2568)
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 175.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  700.00  ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ  0.50  เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ 2 ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด  
	499,000
	หมู่ที่  14
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม 2568

	41
	โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก  สายนายู - รพช. หมู่ที่  1 (รายการกันเงิน งบ 2568)
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก  กว้าง  4.00  เมตร ยาว  780.00 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  3,120.00  ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการจำนวน  2 ป้าย   และป้ายซอย  2 ป้าย  รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	499,000  
	หมู่ที่  1

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม 2568

	42
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล  บ้านเขาเหล็ก  หมู่ที่  1  
	
	2,028,000  
	หมู่ที่  1  
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม 2568

	43
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล  บ้านทุ่งคา หมู่ที่  5  
	
	2,028,000  
	ที่  5  
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม 2568

	44
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล  บ้านเขาเหล็ก หมู่ที่  14  
	
	2,028,000  
	หมู่ที่  14  
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม 2568


3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต
3.1 ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์
(1) แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2568
	พ.ศ. 2569
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ
	รณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ
	10,00๐
	อบต.
ทุ่งปรัง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2569


3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต

3.2 ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์
(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2568
	พ.ศ. 2569
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
	ในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน
	10,000
	เขตพื้นที่ตำบล
ทุ่งปรัง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2569

	2.
	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	ฝึกอบรมจิตอาสาหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	10,000
	อบต.
ทุ่งปรัง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2569

	3.
	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
	ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
	20,000
	อบต.
ทุ่งปรัง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เมษายน 2569

	4.
	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการให้ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน
	เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือด้านการให้ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน
	10,000
	อบต.
ทุ่งปรัง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2569


3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต

3.3 สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา
(3) แผนงานการศึกษา
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2568
	พ.ศ. 2569
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	สนับสนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ในสถานศึกษา
	30,000
	อบต.
ทุ่งปรัง
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2569

	2.
	โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็ก
	เพื่อส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้แก่เด็ก
	5,000
	อบต.
ทุ่งปรัง
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มกราคม 2569


3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต

3.4 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี
(4) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2568
	พ.ศ. 2569
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
(ทุ่งปรังคัพ)
	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬา ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและห่างไกลยาเสพติด
	400,000
	อบต.
ทุ่งปรัง
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2569

	2.
	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับที่สูงขึ้น
	20,000
	อบต.
ทุ่งปรัง
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2569

	3.
	โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
	เพื่อสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมให้อยู่คู่สังคมไปตลอดไป
	5,000
	อบต.
ทุ่งปรัง
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เมษายน 2569


3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต

3.5 ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์
(5) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2568
	พ.ศ. 2569
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	โครงการต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	เพื่อเป็นที่จัดเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันฯ
	60,000
	อบต.
ทุ่งปรัง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม
2569


3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต

3.6 สนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในทุกระดับ
(6) แผนงานสาธารณสุข
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2568
	พ.ศ. 2569
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี)
	ฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ในเขตตำบลทุ่งปรัง
	76,000
	ในเขตตำบล
ทุ่งปรัง
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2569

	2.
	โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
	จัดการฝึกอบรมโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ให้ประชาชนในเขต ตำบลทุ่งปรัง
	24,000
	ในเขตตำบล
ทุ่งปรัง
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	จัดการฝึกอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ประชาชนในเขต  ตำบลทุ่งปรัง
	30,000
	ในเขตตำบล
ทุ่งปรัง
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One
	จัดการฝึกอบรมโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ให้ประชาชนในเขต  ตำบลทุ่งปรัง
	24,000
	ในเขตตำบล
ทุ่งปรัง
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
	จัดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ให้ประชาชนในเขต  ตำบลทุ่งปรัง
	24,000
	ในเขตตำบล
ทุ่งปรัง
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต

3.7 ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์
(7) แผนงานงบกลาง
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2568
	พ.ศ. 2569
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
	17,800,000
	อบต.
ทุ่งปรัง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2569

	2.
	เบี้ยยังชีพคนพิการ
	จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการที่มีเอกสารรับรองจากแพทย์ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งปรัง
	5,700,000
	อบต.
ทุ่งปรัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2569

	3.
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มีเอกสารรับรองจากแพทย์ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งปรัง
	90,000
	อบต.
ทุ่งปรัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2569

	4.
	สำรองจ่าย
	เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือจำเป็น เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมโดยตรง
	200,000
	อบต.
ทุ่งปรัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2569


3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต

3.8 ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์
(8) แผนงานสังคมสงเคราะห์
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2568
	พ.ศ. 2569
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างยานพาหนะ ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น
	30,000
	อบต.
ทุ่งปรัง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กรกฎาคม 2569

	2.
	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
	ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
	10,000
	อบต.
ทุ่งปรัง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2569


4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
(1) แผนงานการเกษตร
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2568
	พ.ศ. 2569
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)
	เพื่อรักษาพันธุกรรมพืชบางชนิดให้ดำรงสภาพธรรมชาติ ไม่ให้ถูกทำลายสูญหายไปจากธรรมชาติ
	30,000
	ตำบล
ทุ่งปรัง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2569


5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

5.1 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(1) แผนงานบริหารทั่วไป
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2568
	พ.ศ. 2569
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ตลอดจนการเลือกตั้งซ่อม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง
	962,400
	ตำบล
ทุ่งปรัง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2569

	2..
	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
	   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างยานพาหนะ ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น

	50,000
	ตำบล
ทุ่งปรัง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2569

	3.
	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่เป็นระบบ และสามารถตรวจสอบได้
	40,000
	อบต.
ทุ่งปรัง
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2569


2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                     แบบ ผด.02/1
จำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง  อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ดำเนินการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ให้สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	ที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
ที่ดาเนินการ 
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2568
	พ.ศ. 2569
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	เก้าอี้
	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว ตั้งไว้ 15,000 บาท
โดยมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นเก้าอี้พนักพิงต่ำ ล้อหมุนได้ มีปุ่มปรับ
ระดับในการโยก สำหรับพนักงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
	15,000
	อบต.ทุ่งปรัง


	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2569

	2.
	เก้าอี้สำนักงาน
	เก้าอี้สำนักงาน  จำนวน 1 ตัว 
เป็นเก้าอี้ผู้บริหารพนักพิงต่ำ ล้อหมุนได้ 
มีปุ่มปรับระดับการโยก
	3,000
	อบต.ทุงปรัง
	กองศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ดำเนินการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ให้สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	ที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
ที่ดาเนินการ 
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2568
	พ.ศ. 2569
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน
	20,000

	อบต.ทุ่งปรัง


	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2569

	2.
	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์All In One สำหรับงาน
	20,000
	อบต.ทุ่งปรัง
	กองศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2569

	3.
	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์All In One สำหรับงาน
	20,000
	อบต.ทุ่งปรัง
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2569


3. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ดำเนินการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ให้สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	ที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
ที่ดาเนินการ 
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2568
	พ.ศ. 2569
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	เครื่องสูบน้ำ
	เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ  จำนวน  2  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ  ขนาด  1.5  แรงม้า  เป็นเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ(Submessible  pump)สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า  4.5  ลูกบาศก์เมตรต่อ ชั่วโมงที่แรงส่งสูงรวม (Total Dynamie Head)  50  เมตร ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า  1.5  แรงม้า  ระบบไฟฟ้า  1  phase 50 HZ  220  Volts
	50,000
	อบต.ทุ่งปรัง
	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2569

	2.
	เครื่องสูบน้ำ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ  จำนวน  1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
    -  เครื่องสูบน้ำแรงดันสูงเครื่องยนต์ ขนาดท่อ 3 นิ้ว พร้อมสายดูดและสายส่งน้ำ

	30,000
	อบต.ทุ่งปรัง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2569

	3.
	เลื่อยโซ่ยนต์
	   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์  จำนวน  1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
    -  เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 0.8 แรงม้า บาร์ 11.5 นิ้ว
	10,000
	อบต.ทุ่งปรัง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2569
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